برنامه عملیاتی

1404

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فهرست مندرجات

| عنوان | شماره صفحه |
| --- | --- |
| گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1404 | 3 |
| گزارش برنامه عملیاتی 1404 و تحلیل وضعیت موجود | 4 |
| اهداف | 5 |
| لیست فعالیت ها | 6 |
| جداول برنامه عملیاتی | 12 |

گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1404

# 1-مقدمه و گزارش برنامه عملیاتی 1404 و تحلیل وضعیت موجود

مرکزتحقیقات آموزش علوم پزشکی اصفهان در 12 اسفند ماه سال 1383 توسط شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب وپس از ابلاغ این موافقت اصولی کار خود را از بهمن ماه 1384 به طور رسمی آغاز نمود . در حال حاضر مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در حال فعالیت است. مسیر و جهت حرکت این مرکز تحقیقاتی در راستای ماموریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است و برآن است تا به غنای دانشگاه افزوده و خدماتی را به اعضای هیات علمی و دانشجویان ارایه نماید و تحقیقاتی را هدایت کند که قادر باشند جایگاه علمی و اعتبار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در سطح کلان منطقه 7 و کشور ارتقا دهند. این مرکز از طریق بهبود آموزش علوم پزشکی برای ارتقا سطح سلامت جامعه اقدام می کند. رسالت این مرکز تولید علم، فناوری، توانمندسازی جامعه دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی برای ارتقا کیفیت آموزش است. این مرکز خدمات خود را از طرق زیر انجام می دهد:

- انجام تحقیقات در حوزههای مختلف آموزش علوم پزشکی

- شناساندن  اهمیت مفاهیم پژوهش درآموزش علوم پزشکی

- تشویق و تقویت انگیزه های تحقیقات در حوزه آموزش علوم پزشکی

- انتشار و قابل دسترس نمودن نتایج تحقیقات در حوزه آموزش علوم پزشکی

- فراهم ساختن شواهد لازم برای تصمیم گیری مستدل در آموزش علوم پزشکی

- پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های توسعه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر شواهد

- مشارکت در ارائه دستاوردهای علم آموزش پزشکی و ایجاد زمینه در جهت تربیت محققین کارآمد آموزش پزشکی

# 2-اهداف

## 2-1. اهداف کلان (منطبق با برنامه توسعه 5 ساله ) مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی:

G1 - ظرفیت سازی پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه

G2- توسعه ظرفیت نیروی انسانی مشتمل بر توانمندسازی نیروها و جذب نیروهای جدید

G3- توسعه تعاملات با نهادهای آموزشی داخل و خارج از کشور (سطوح ملی – منطقهای و بین الملل)

G4- برنامهریزی در راستای تاثیرگذاری بر جامعه هدف

اهداف اختصاصی:

G1O1- عملیاتی سازی الویت های پژوهشی در حوزه آموزش علوم پزشکی

-G2O1حمایت توانمندسازی اعضای هیأتعلمی و پژوهشگران علاقهمند به پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی به میزان حداقل 2 دوره در سال

G2 O2- برنامه ریزی در راستای جذب نیروهای تعهداتی و یا سرباز نخبه به تعداد حداقل یک نفر در سال

G2O3-استفاده از ظرفیت های دانشجویان استعداد درخشان در حوزه تحقیقات آموزش پزشکی

G3O1-عملیاتی سازی ارتباط با انجمن های علمی بین المللی در حوزه پژوهش در آموزش به تعداد حداقل یک مورد

G4O1- انتقال دانش حاصل از تحقیقات انجام شده در مرکز با استفاده از مکانیزمهای متنوع بر حسب تناسب

# 3- لیست فعالیت ها

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

| ## هدف کلان یک : ظرفیت سازی پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی 1 : عملیاتی سازی الویت های پژوهشی در حوزه آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | بازنگری و نهایی نمودن فرم ارزیابی برای انطباق عناوین طرح های تحقیقاتی با الویت های پژوهشی مرکز | کارشناس مرکز | 20/1/1404 | 20/3/1404 | فرآیند توافق | بررسی فرم | بررسی فرم |  |
| 2 | ارزیابی و جمع بندی فرم های تکمیل شده | کارشناس مرکز | هفته اول شهریور و اسفند | هفته دوم شهریور و اسفند | تشکیل جلسه | فهرست اولویتهای پژوهشی | تعداد فرم های تکمیل شده |  |
| 3 | هماهنگی جهت تایید نظرات | رئیس و کارشناس مرکز | هفته سوم شهریور و اسفند | هفته سوم شهریور و اسفند | تشکیل جلسه | ارائه فهرست اولویت های پژوهشی | صورت جلسه |  |
| 4 | تهیه وانتشار گزارش نهایی | کارشناس مرکز | پایان شهریور و اسفند | پایان شهریور و اسفند | مکاتبه | مستندات | مستند ارسال نامه |  |

## هدف کلان دو : توسعه ظرفیت نیروی انسانی مشتمل بر توانمندسازی نیروها و جذب نیروهای جدید

| هدف اختصاصی 1: توانمندسازی اعضای هیأتعلمی و پژوهشگران علاقهمند به پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی به میزان حداقل 2 دوره در سال |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | نتیجه پایش |
| 1 | برگزاری کارگاه های آموزشی توانمندسازی ویژه اعضای هیأتعلمی و پژوهشگران علاقهمند به پژوهشهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی به میزان حداقل 2 دوره در سال | مرکز تحقیقات | شش ماهه اول و دوم | - | دوره مجازی | تعداد افراد آموزش دیده | تعداد دوره آموزشی برگزار شده |  |
| 2 | به روز نگه داشتن اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در زمینه رخدادهای حوزه پژوهش در آموزش و همایشهای داخلی و خارجی مرتبط با آموزش علوم پزشکی | EDC | بطور مستمر | - | ایمیل-سایت | تعداد موارد اطلاعرسانی | مستندات مرتبط با اطلاعرسانی (مکاتبات- سایت) |  |
| 3 | ارائه خدمات مشاورهای برای علاقهمندان به پژوهش در زمینه آموزش علوم پزشکی حداقل یک روز در هفته در طول برنامه | مرکز تحقیقات | بطور مستمر |  | ایمیل | درصددریافتکنندگان خدمات مشاوره | تعداد خدمات مشاوره |  |

## هدف کلان دو : توسعه ظرفیت نیروی انسانی مشتمل بر توانمندسازی نیروها و جذب نیروهای جدید

| هدف اختصاصی 2: برنامه ریزی در راستای جذب نیروهای تعهداتی و یا سرباز نخبه به تعداد حداقل یک نفر در سال |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | نتیجه پایش |
| 1 | جلسه هماهنگی جهت تعیین رشته های مورد نیاز مرکز | کارشناسان و مسئولین مرکز | 15/1/1404 | 31/1/1404 | برگزاری جلسه | گزارش | گزارش جلسه |  |
| 2 | مکاتبه با معاونت تحقیقات و فناوری جهت اعلام رشته های تعهداتی مورد نیاز | کارشناس مرکز | 15/1/1404 | 31/1/1404 | مکاتبه | مشاهده مستندات | مستندات |  |
| 3 | پیگیری درخواست نیرو | کارشناس مرکز | 1/3/1404 | 29/12/1404 | ارسال نامه | بررسی مستندات | مکاتبات |  |

## هدف کلان دو : توسعه ظرفیت نیروی انسانی مشتمل بر توانمندسازی نیروها و جذب نیروهای جدید

| هدف اختصاصی 3: استفاده از ظرفیت های دانشجویان استعداد درخشان در حوزه تحقیقات آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | نتیجه پایش |
| 1 | هماهنگی با واحد استعدادهای درخشان جهت معرفی دانشجویان علاقه مند به همکاری | کارشناسان مرکز | 15/03/1404 | 31/04/1404 | برگزاری جلسه | گزارش | گزارش جلسه |  |
| 2 | تعیین شرح وظایف مورد انتظار با توجه به اهداف راهبردی و الویت های تحقیقاتی | رئیس مرکز و معاونین | 15/05/1404 | 31/05/1404 | هماهنگی با اعضای شورای پژوهشی | مشاهده مستندات | مستندات |  |
| 3 | توجیه دانشجویان منتخب و پیگیری اجرای برنامه تا حصول نتیجه | کارشناس مرکز | 1/3/1404 | 29/12/1404 | ارسال نامه | بررسی مستندات | مکاتبات |  |
| 4 | انتشار نتایج به واحد استعدادهای درخشان و مدیر مرکز مطالعات | کارشناس مرکز | 15/11/1404 | 30/11/1404 | ارسال نامه | بررسی مستندات | مکاتبات |  |

## هدف کلان سه : توسعه تعاملات با نهادهای آموزشی داخل و خارج از کشور (سطوح ملی – منطقهای و بین الملل)

| هدف اختصاصی یک: عملیاتی سازی ارتباط با انجمن های علمی بین المللی در حوزه پژوهش در آموزش به تعداد حداقل یک مورد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | نتیجه پایش |
| 1 | هماهنگی با اعضای شورای پژوهشی در خصوص انتخاب فهرستی از انجمن های علمی منتخب | کارشناسان مرکز | 1/3/1404 | 1/4/1404 | نظرسنجی و تهیه فهرست انجمن ها | ارزیابی فهرست اسامی انجمن های علمی | حداقل یک انجمن علمی |  |
| 2 | هماهنگی با معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه جهت انجام فرآیندثبت نام مرکز در سایت انجمن | کارشناس مرکز | 1/4/1404 | 1/6/1404 | مکاتبه | بررسی مستندات | ثبت نام در سایت انجمن |  |
| 3 | برنامه ریزی و اجرای تعاملات با انجمن در طول سال | معاون پژوهشی مرکز | 1/6/1404 | 1/12/1404 | هماهنگی با مدیر سایت | گزارش فهرست اصلاحات سایت مرکز | درصد بهروزرسانی سایت مرکز |  |

## هدف کلان چهار : برنامهریزی در راستای تاثیرگذاری بر جامعه هدف

| هدف اختصاصی یک: انتقال دانش حاصل از تحقیقات انجام شده در مرکز با استفاده از مکانیزمهای متنوع بر حسب تناسب |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | نتیجه پایش |
| 1 | به روز رسانی بانک های اطلاعاتی به منظور معرفی یافتههای پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی با استفاده از ظرفیت سایت مرکز | کارشناسان مرکز | 1/3/1404 | 20/12/1404 | ارزیابی و اصلاح جداول | بانک اطلاعاتی تهیه شده | حداقل یک بانک به تفکیک انواع برون دادهای تحقیقاتی |  |
| 2 | پیگیری تحقق اهداف کاربردی از نتایج تحقیقات انجام شده در سیاستها، خدمات و آموزش گروههای هدف با استفاده از امکانات سایت مرکز | کارشناسان مرکز | 1/3/1404 | 31/3/1404 | هماهنگی با مدیر سایت | تعداد KTA | تهیه فهرستی از عناوین KTA تحقیقات مرتبط |  |
| 3 | شناسایی و معرفی منابع مرتبط با پژوهش در آموزش به محققین با استفاده از ظرفیت سایت | کارشناس مرکز | 1/3/1404 | 20/12/1404 | ایمیل | وجود فهرست از منابع | درصد استفاده از منابع |  |
| 4 | به روزرسانی امکانات کمی و کیفی بخشهای اطلاعرسانی در سایت مرکز تحقیقات | کارشناسان مرکز | 15/1/1404 | 20/12/1404 | هماهنگی با مدیر سایت | گزارش فهرست اصلاحات سایت مرکز | درصد بهروزرسانی سایت مرکز |  |

# 4- برآورد زمان در برنامه عملیاتی:  جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

| ردیف | اهداف | مدت (ماه) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## بررسی اهداف در برنامه تحول آموزش و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## بررسی اهداف کلان دانشگاه در سال 1404 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## تلفیق اهداف کلان دانشگاه و برنامه تحول و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال 1404 به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت بررسی و تصویب | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ## اجرا و پایش منظم برنامه | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ارائه بازخورد | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ارزشیابی پایان سال | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |